附件1

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

| 预算部门名称 | 石鼓区农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 298.92 | 3750.72 | 3750.72 | 10 | 100 | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：298.92 |  |  |  | 其中：基本支出：266.92 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  | 项目支出：32 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障本局在职人员23人、离退休人员15人及临聘人员3人的工资福利及办公等人员经费支出；保障各专项项目执行；保障局机关各股室职能执行。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 在职人员控制率 | 100% | 106.67% | 5 | 4 | 临聘人员增加了1人 |
|  |  |  | 预算控制率 | 0% | 149.35% | 5 | 3 | 上级专项资金增加 |
|  |  |  | 公用经费控制率 | <100% | 187.78% | 5 | 0 | 人员异动 |
|  |  |  | “三公 经费” 控制率 | <100% | 73.57% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | “三公 经费变动率 | -20% | 0% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 政府采购执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量 指标 | 重点工作实际完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 管理制度健全性 | 相关管理制度合法、合规、完整 | 健全 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效 指标 | 预决算信息公开性 | 公开内容完整性、时效性、真实性、准确性 | 准时正确完整公开 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本 指标 | 资金使用合规性 | 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定 | 合规，无违规问题 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 经济效 益指标 | 新增粮食和其他作物产能（公斤/亩） | 》100 | 105 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 安全生产指标 | 重大安全生产事故发生情况 | 无 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 破坏耕地红线情况 | 不能破坏耕地红线 | 未破坏 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 生态环保意识 | 增强 | 增强 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 农业种植结构 | 进一步优化 | 已优化 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 水资源利用率 | 增加 | 已增加 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 农业企业满意度100% | 99% | 5 | 4 |  |
|  |  |  | 惠农对象满意度 | 农民满意度100% | 95% | 5 | 4 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

附件2

专项资金绩效自评表

（2021年度）

| 项目支 出名称 | 石鼓区2021年受污染耕地安全利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 石鼓区农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 石鼓区农业农村局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 140 | 54.0906 | 40.86 | 10 | 75.54 | 7 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 140 | 16 | 16 |  | 100 |  |
|  | 上年结转资金 |  |  | 3.59 | 3.59 |  | 100 |  |
|  | 其他资金 |  |  | 34.5006 | 21.27 |  | 75.54 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 到2021年底前，全区完成0.70万亩轻中度污染耕地安全利用、0.05万亩重度污染耕地严格管控工作任务，受污染耕地安全利用率不低于91%。 |  |  |  | 到2021年底前，全区完成0.70万亩轻中度污染耕地安全利用、0.05万亩重度污染耕地严格管控工作任务，受污染耕地安全利用率不低于91%。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成省市下达亩受污染耕地安全利用任务（万亩） | 0.7 | 0.7 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 完成省市下达亩受污染耕地严格管控任务（万亩） | 0.05 | 0.05 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 受污染耕地安全利用率（%） | ≥91 | ≥91 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 监测样品检测合格率（%） | ≥99 | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 任务完成时限 | 2021年底前 | 2021年底前 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 水稻种植区域受污染耕地治理亩均投入（元） | 100 | ≥100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （40分） | 经济效 益指标 | 作物可食用部分、土壤重金属含量 | 有所降低 | 有所降低 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 项目总受益人数（人） | ≥1000 | ≥1000 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 耕地质量 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 农业种植结构、土壤环境质量保护 | 进一步优化和加强 | 进一步优化和加强 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 群众接受率 | 基本认可 | 基本认可 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 8 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

附件3

2021年度石鼓区农业农村局部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1．主要职能。（1）负责对全区农业、农村（包括农、林、牧、渔、经营、新农村建设、农业综合开发、农机、农林综合执法、农业投资、农业整治、农田水利项目建设等工作的综合、协调、管理和指导，组织、协调、指导全区农业农村工作。（2）指导、协调全区农业农村经济结构调整，农业产业化经营及农村社会化服务体系建设，指导、协调全区农村能源开发利用和建设管理；协调、指导全区农村土地承包、流转、农村集体“三资”管理等农村经营管理工作，协调、指导农机、科技兴农、农科教结合工作，协调全区农村产业扶贫工作，指导、协调全区区域经济的发展。（3）协调、指导区直相关单位及涉农部门工作，牵头落实乡村振兴各项工作任务，协同区委组织部抓好区直相关单位的组织建设、领导班子建设和干部队伍建设。（4）会同有关部门研究提出涉农专项资金的安排意见，并监督检查其落实使用情况。（5）承办区委、区政府和上级农业农村局交办的其他事项。

2．机构情况，本部门由 1个行政单位、2个二级机构及10个内设股室组成。行政单位具体为局本级；二级机构具体为农业技术服务中心和林业站；内设办公室、农村经营管理股、新农村建设和农村事业发展促进股、农业产业发展股、财务股、产业扶贫开发股、农机管理和农村能源开发利用股、农产品质量安全监管股、农业开发和农田建设管理股、畜牧水产股等10个股室。

3．人员情况，至2021年12月31日，本部门年末实有人数38人，其中，在职23人，离退休15人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标

整体支出绩效目标：保障本局在职人员23人、离退休人员15人及临聘人员3人的工资福利及办公等人员经费支出；保障各专项项目执行；保障局机关各股室职能执行。专项资金绩效目标：完成年初预算项目资金32万元的支出绩效目标。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出447.34万元，其中人员经费391.20万元，公用经费53.79万元。保障了全局在职人员23人、离退休人员15人及临聘人员3人的工资福利及办公等行政运行经费支出。

- 项目支出情况。

- 2021年项目支出3303.38万元，主要是区本级项目资金46万元，其余都为上级专项资金，项目执行预算数3303.38万元。

- 政府性基金预算支出情况

- 无

- 国有资本经营预算支出情况

- 无

- 社会保险基金预算支出情况

- 无

六、部门整体支出绩效情况

本单位在职人员控制率106.67%，三公经费变动率0%，预算控制率149.35%，年度追加预算资金主要是上级专项资金，公用经费控制率187.78%，三公经费控制率75.57%，全面完成了本单位重点工作，各项管理制度合法合规且完整，预决算信息公开及时，内容完整、真实、准确，资金使用支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。全年辖区职能范围内无重大农业林业等安全生产事故发生，无破坏耕地红线情况发生，农民环保意识也显著增强，农业种植结构得到进一步优化，水资源利用率也增加，总体来说，企业和惠农对象的满意度都很高。

七、存在的问题及原因分析

- 公用经费控制率未达到年初绩效目标，偏离大，主要是原因是人员异动。

- 下一步改进措施

- 加强资金管理，加快预算执行，严格按照相关财务制度及有关专项资金管理办法执行预算资金。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 本单位整体支出绩效自评结果为良好，绩效自评结果对下年度预算资金绩效目标申报有指导意义，已在政府指定网站进行绩效自评公开。

- 其他需要说明的情况

- 无。