## Sheet1
2024年石鼓区年度项目实施计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 是否纳入年度实施计划
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 石鼓区 | 石鼓区 | 石鼓区-就业项目-公益性岗位-2023年石鼓区公益性岗位 | 新建 | 石鼓区 | 2024-01-12 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 148人 | 106.56 | 106.56 | 0 | 14 | 145 | 249 | 2 | 145 | 249 | 为脱贫户增加劳务收入，提高满意度 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督，为脱贫户提供就业兜底保障，增加收入，改善生活 | 是
2 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 石鼓区 | 石鼓区 | 石鼓区-就业项目-务工补助-交通费补助-2023年石鼓区务工一次性交通补助 | 新建 | 石鼓区 | 2024-01-12 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 279人 | 6.56 | 6.56 | 0 | 17 | 201 | 338 | 2 | 201 | 338 | 为脱贫户提供外出务工交通补贴服务，提高满意度和幸福指数 | 有效激发脱贫劳动力外出务工积极性，促进稳岗就业增收，提高家庭经济收入 | 是
3 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受 “雨露计划”职业教育补助 | 石鼓区 | 石鼓区 | 石鼓区-巩固三保障成果-教育-享受 “雨露计划”职业教育补助-2023年石鼓区春秋雨露计划 | 新建 | 石鼓区 | 2024-01-12 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 78人 | 24 | 24 | 0 | 20 | 75 | 116 | 2 | 70 | 116 | 通过享受"雨露计划"职业教育补助项目的实施，提高脱贫人口子女教育素质， | 提高脱贫户家庭子女教育素质。为其自主发展奠定基础。 | 是
4 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 石鼓区 | 石鼓区 | 石鼓区-产业发展项目-金融保险配套项目-小额贷款贴息-2023年石鼓区小额信贷贴息 | 新建 | 石鼓区 | 2024-01-13 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 106户 | 114.45 | 114.45 | 0 | 14 | 73 | 219 | 2 | 73 | 215 | 小额贷款贴息 | 引导困难群众通过向银行借款自主发展产业，增加收入，享受政府财政贴息。 | 是
5 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造 | 角山镇 | 角山镇 | 石鼓区-人居环境整治-角山镇2024年农村卫生厕所改造项目 | 新建 | 角山镇 | 2024-01-12 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 106户 | 37.8 | 18.36 | 19.44 | 5 | 106 | 309 | 2 | 21 | 50 | 通过改造卫生厕所，改善农户人居环境质量，提高幸福指数 | 促进乡村振兴高质量发展，改变原有落后卫生观念，引导农户形成健康文明的生活习惯，提升居住环境质量。 | 是
6 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造 | 角山镇 | 角山镇 | 石鼓区-2024年角山镇公厕改造 | 新建 | 三星村、杨岭社区、利民村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 乡村振兴局 | 4座 | 24 | 24 | 0 | 3 | 2004 | 8093 | 1 | 160 | 399 | 方便群众日常生活 | 方便群众日常生活，满足人民群众对美好生活的需求 | 是
7 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造 | 黄沙湾街道 | 黄沙湾街道 | 石鼓区-2024年黄沙湾街道公厕改造 | 新建 | 松木、灵官庙村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 乡村振兴局 | 2座 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1175 | 4440 | 0 | 76 | 215 | 方便群众日常生活 | 方便群众日常生活，满足人民群众对美好生活的需求 | 是
8 | 就业项目 | 创业 | 创业培训 | 角山镇 | 角山村 | 石鼓区角山村_教育项目_2024年致富带头人培训项目 | 新建 | 角山村 | 2024-01-13 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 1人 | 1.14 | 1.14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 提供培训，带动贫困户就业 | 通过引导农村困难家庭劳动力接受职业教育和各类技能培训，提高增加贫困人口就业发展机会。 | 是
9 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 角山镇 | 前进村 | 石鼓区-产业发展项目-前进村2024年仓储基础设施建设项目 | 新建 | 前进村 | 2024-01-12 | 2024-12-01 | 农业农村局 | 新建1万平方仓储 | 400 | 200 | 200 | 1 | 638 | 3650 | 0 | 41 | 73 | 通过建设仓储，增加村集体经济收入 | 促进村集体经济发展，带动经济，提高农户就业率，提升村民幸福指数 | 是
10 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 角山村 | 石鼓区-2022年角山镇-艳阳天桃园规模扩展 | 新建 | 角山村 | 2024-01-15 | 2024-12-03 | 农业农村局 | 50亩 | 80 | 50 | 30 | 1 | 526 | 2346 | 0 | 86 | 285 | 提高村民集体收益，增加就业岗位 | 提高村民生活水平，促进农村社会发展老百姓增收。 | 是
11 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 角山村 | 石鼓区-2022年角山镇-角山村-水果包装工厂 | 新建 | 角山村 | 2024-01-15 | 2024-12-03 | 农业农村局 | 1000平方米 | 60 | 30 | 30 | 1 | 526 | 2346 | 0 | 86 | 285 | 提高村民集体收益，增加就业岗位 | 提高村民生活水平，促进农村社会发展老百姓增收。 | 是
12 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 角山镇 | 三星村 | 2024年角山镇三星村-水厂二期投入建设 | 改建 | 三星村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 农业农村局 | 扩大销售渠道 | 50 | 40 | 10 | 1 | 823 | 2954 | 0 | 47 | 124 | 发展村集体经济，推动村民家庭成员就业 | 提高村民生活水平，促进农村社会发展老百姓增收。 | 是
13 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 角山镇 | 三星村 | 2024年角山镇三星村-农产品加工展销中心 | 新建 | 三星村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 农业农村局 | 80平方 | 30 | 20 | 10 | 1 | 823 | 2954 | 0 | 47 | 124 | 发展村集体经济，推动村民家庭成员就业 | 提高村民生活水平，促进农村社会发展老百姓增收。 | 是
14 | 产业发展项目 | 产业 服务 支撑 项目 | 智慧农业 | 角山镇 | 三星村 | 石鼓区-2024年角山镇-三星村鹏盛公司研学教育基地建设 | 新建 | 三星村 | 2024.1 | 2024.12 | 农业农村局 | 3000平方 | 800 | 300 | 500 | 1 | 823 | 2954 | 0 | 47 | 124 | 发展产业，推动村民家庭成员就业 | 提高村民生活水平，促进农村社会发展老百姓增收。 | 是
15 | 产业发展项目 | 配套 基础 设施 项目 | 小型农田水利设施建设 | 角山镇 | 三星村 | 石鼓区-2024年角山镇-三星村望夫湖水产养殖外塘改造 | 新建 | 三星村 | 2024.1 | 2024.12 | 农业农村局 | 40亩 | 250 | 200 | 50 | 1 | 823 | 2954 | 0 | 47 | 124 | 发展产业，推动村民家庭成员就业 | 提高村民生活水平，促进农村社会发展老百姓增收。 | 是
16 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 角山镇 | 三星村 | 石鼓区-2024年角山镇-三星村望夫湖水产养殖园区路基建设 | 新建 | 三星村 | 2024.1 | 2024.12 | 农业农村局 | 530米 | 130 | 100 | 30 | 1 | 823 | 2954 | 0 | 47 | 124 | 发展产业，推动村民家庭成员就业 | 提高村民生活水平，促进农村社会发展老百姓增收。 | 是
17 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 角山镇 | 和平村 | 石鼓区-村产业项目-2024年石鼓区角山镇和平村-蓝莓香侬园 | 新建 | 和平村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 农业农村局 | 1500亩 | 800 | 400 | 400 | 1 | 1123 | 4335 | 1 | 103 | 310 | 增加就业岗位和增加村集体收入 | 大力发展特色产业，提供更多就业岗位，进一步壮大集体经济收入，带动村民致富。 | 是
18 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 角山镇 | 和平村 | 石鼓区-村产业项目-2024年石鼓区角山镇和平村-养鱼合作社厂房建设 | 新建 | 和平村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 农业农村局 | 建设车间厂房1500平方 | 200 | 100 | 100 | 1 | 1123 | 4335 | 1 | 103 | 310 | 增加就业岗位和增加村集体收入 | 大力发展特色产业，提供更多就业岗位，进一步壮大集体经济收入，带动村民致富。 | 是
19 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 角山镇 | 利民村 | 石鼓区-加工流通项目-2024年利民村小范垅猪场改造升级成为农产品仓储基地 | 新建 | 利民村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 农业农村局 | 4600平方米 | 300 | 200 | 100 | 1 | 656 | 2650 | 1 | 82 | 205 | 通过将村级闲置资产改造升级成为农产品仓储保鲜基地，有效盘活闲置资产，增加村集体收入 | 发展壮大村集体经济，增加村民人均收入。 | 是
20 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 黄沙湾街道 | 青石村 | 石鼓区-产业发展-生产项目-休闲农业与乡村旅游-2024年露营基地项目 | 新建 | 青石村 | 2024.1 | 2024.12 | 农业农村局 | 1个基地 | 250 | 50 | 200 | 1 | 500 | 2400 | 0 | 61 | 174 | 完善旅游基础设施建设，推进乡村旅游发展 | 提升产业发展，带动就业 | 是
21 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄沙湾街道 | 松木村 | 衡阳远翔生态农业有限公司灌溉渠道清淤护砌 | 新建 | 松木村朱瓦屋至横江河西牛嘴段 | 2024.1 | 2024.12 | 农业农村局 | 2千米渠道 | 200 | 150 | 50 | 1 | 120 | 410 | 0 | 16 | 40 | 提升农田灌溉力度 | 增加农田收益 | 是
22 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 黄沙湾街道 | 松木村 | 衡阳远翔生态农业有限公司100余亩高密度水产养殖 | 新建 | 松木村朱瓦屋组 | 2024.1 | 2024.12 | 农业农村局 | 100亩水面 | 100 | 70 | 30 | 1 | 60 | 170 | 0 | 7 | 17 | 保障产业发展 | 增加村民收入 | 是
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 角山镇 | 角山村 | 石鼓区-基础建设-2024年石鼓区角山镇角山村-杨泗井、梁新屋、颜家塘组山坪塘清污扩容护坡5口 | 新建 | 角山村 | 2024-01-15 | 2024-12-03 | 水利局 | 山坪塘5口 | 20 | 20 | 0 | 1 | 175 | 705 | 0 | 16 | 69 | 提供稻田水资源 | 通过修建水渠，塘坝护坡，河道清淤，利于春耕生产，提高农作物产量，增加收入。 | 是
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 角山镇 | 三星村 | 2024年角山镇三星村杉旭河整治（三星段上游角山村交界处至下游旭东村交界处） | 改建 | 三星村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 水利局 | 维修保养 | 20 | 10 | 10 | 1 | 823 | 2954 | 0 | 47 | 124 | 保障村民用生产生活水 | 通过修建水渠，塘坝护坡，河道清淤，利于春耕生产，提高农作物产量，增加收入。 | 是
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 角山镇 | 和平村 | 石鼓区—乡村建设行动 和平村草木塘组2024年鱼塘清淤护坡 | 新建 | 和平村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 水利局 | 和平村所有村民 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1123 | 4335 | 1 | 103 | 310 | 提高水塘蓄水， 提高农业生产 | 增强人民群众旱涝保收， 提高生活质量，发展乡村振兴 | 是
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 角山镇 | 旭东村 | 2024年角山镇旭东村杉旭河清淤（老河道至刘家湾组河段） | 改建 | 旭东村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 水利局 | 维修保养 | 50 | 40 | 10 | 1 | 860 | 3372 | 0 | 71 | 197 | 保障村民用生产生活水 | 通过修建水渠，塘坝护坡，河道清淤，利于春耕生产，提高农作物产量，增加收入。 | 是
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 角山镇 | 旭东村 | 2024年角山镇旭东村刘家湾组-大塘注浆加固 | 改建 | 旭东村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 水利局 | 维修保养 | 7 | 4 | 3 | 1 | 860 | 3372 | 0 | 71 | 197 | 保障村民用生产生活水 | 通过修建水渠，塘坝护坡，河道清淤，利于春耕生产，提高农作物产量，增加收入。 | 是
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 角山镇 | 利民村 | 石鼓区-农村供水保障设施建设-利民村 2024年水利灌溉设施 | 新建 | 利民村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 水利局 | 1200亩 | 130 | 80 | 50 | 1 | 300 | 1000 | 1 | 82 | 205 | 提高利民村农田灌溉能力。 | 提高农作物产量，增加村民收入。 | 是
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 黄沙湾街道 | 朝阳村 | 蔡山组至友爱组螺丝港河清淤 | 新建 | 朝阳村 | 2024.1 | 2024.12 | 水利局 | 1.1公里 | 10 | 10 |  | 1 | 1100 | 3065 | 0 | 18 | 38 | 保障产业发展 | 提升产业发展 | 是
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 黄沙湾街道 | 灵官庙村 | 碾米堰维修 | 新建 | 灵官庙村 | 2024.1 | 2024.12 | 水利局 | 一座 | 40 | 40 |  | 1 | 33 | 95 | 0 | 33 | 95 | 保障产业发展 | 保障居民用用水 | 是
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 黄沙湾街道 | 青石村 | 净主塘、新根塘、肖前塘骨干山塘硬化 | 新建 | 净主塘、新根塘、肖前塘 | 2024.1 | 2024.12 | 水利局 | 3口 | 21 | 12 | 9 | 1 | 300 | 1200 | 0 | 61 | 174 | 完善基础设施 | 保障用水设施 | 是
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 角山镇 | 前进村 | 石鼓区-农村基础设施-前进村2024年新建资源路 | 新建 | 前进村 | 2024-01-12 | 2024-12-01 | 公路建养中心 | 长丰大道北端新建辅道项目（宽8米，长300米道路硬化油化） | 100 | 100 | 0 | 1 | 5000 | 20000 | 2 | 456 | 1250 | 方便角山镇及衡阳县朝江乡等群众出行，解决长丰大道与外环西路红绿灯处逆行安全隐患问题。减少严重交通事故发生。 | 通过修建长丰大道北端辅路，促进交通便利，提高商业发展，提升人员车辆安全系数 | 是
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 角山镇 | 前进村 | 石鼓区-农村基础设施-前进村2024年胡陂塘组组内道路硬化 | 新建 | 前进村 | 2024-01-12 | 2024-12-01 | 公路建养中心 | 胡陂塘组组内道路硬化（木材加工厂至探春闲农业有限公司路段路面硬化）1公里 | 50 | 50 | 0 | 1 | 91 | 280 | 0 | 4 | 6 | 方便群众出行，改善交通条件。 | 促进产业发展，带动组内集体经济收入。 | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 角山镇 | 角山村 | 石鼓区-2024年角山镇-角山村组道支路硬化口硬化、油化 | 新建 | 角山村 | 2024-01-15 | 2024-12-03 | 公路建养中心 | 2.5公里 | 130 | 130 | 0 | 1 | 526 | 2346 | 0 | 86 | 285 | 解决百姓出行方便 | 方便群众通行，保障村民安全 | 是
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 角山镇 | 和平村 | 石鼓区-村基础设施-2024年石鼓区角山镇和平村-cx69¦c611道路油化10公里 | 新建 | 和平村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 公路建养中心 | 道路油化10公里 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1123 | 4335 | 1 | 103 | 310 | 提供道路安全保障 | 方便群众通行，保障村民安全 | 是
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 角山镇 | 和平村 | 石鼓区-村基础设施-2024年石鼓区角山镇和平村-羊角冲组300M，唐松山组400米、腊子塘组800米、董家咀组500米、唐家祠组1KM乡道 | 新建 | 和平村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 公路建养中心 | 道路硬化3公里 | 60 | 60 | 0 | 1 | 1123 | 4335 | 1 | 103 | 310 | 提供道路安全保障 | 方便群众通行，保障村民安全 | 是
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 角山镇 | 杨岭社区 | 石鼓区-农村基础设施-杨岭社区2024年道路养护项目 | 养护 | 杨岭社区 | 2024-01-01 | 2024-07-01 | 公路建养中心 | 公路杨岭社区路段、V255..V256.V254.C73.V54.5条道路养护 | 8 | 8 | 0 | 1 | 386 | 3756 | 0 | 31 | 71 | 维护村内道路建设，通过清理道路杂草、垃圾等，使道路使用年限更长久。 | 美化道路环境，提升美丽乡村建设，促进乡村振兴。 | 是
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 角山镇 | 旭东村 | 石鼓区-农村基础设施-旭东村2024年各组入户路改造 | 新建 | 旭东村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 公路建养中心 | 全村覆盖 | 190 | 100 | 90 | 1 | 860 | 3372 | 0 | 71 | 197 | 方便出行，提升群众生活质量和幸福指数。 | 通过修建入户路，改善村民出行，改善农村生产生活条件 | 是
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 角山镇 | 利民村 | 石鼓区-村基础设施-利民村2024年下老屋组入户路油化 | 新建 | 利民村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 公路建养中心 | 油化1条入户道路 | 150 | 100 | 50 | 1 | 40 | 100 | 1 | 20 | 48 | 方便出行，提升群众生活质量和幸福指数。 | 通过油化入户路，改善村民出行，美化农村人居环境 | 是
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 黄沙湾街道 | 灵官庙村 | 村组道路维修 | 新建 | 灵官庙村 | 2024.1 | 2024.12 | 公路建养中心 | 1.5公里 | 80 | 80 |  | 1 | 33 | 95 | 0 | 33 | 95 | 完善交通设施 | 保障居民出行安全 | 是
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 黄沙湾街道 | 青石村 | 石鼓区黄沙湾街道青石村2024年金星、肖家祠组道硬化 | 新建 | 青石村金星、肖家祠 | 2024.1 | 2024.12 | 公路建养中心 | 0.8公里 | 40 | 40 |  | 1 | 180 | 900 | 0 | 61 | 174 | 方便通行 | 保障居民出行安全 | 是
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 黄沙湾街道 | 松木村 | V275道路油化道路维修 | 新建 | 松木村 | 2024.1 | 2024.12 | 公路建养中心 | 1.8公里 | 136 | 136 |  | 1 | 723 | 2234 | 0 | 43 | 122 | 完善交通设施 | 保障居民出行安全 | 是
43 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 道路提质改造 | 黄沙湾街道 | 朝阳村 | 朝阳村X008线道路提质改造丰收段 | 新建 | 朝阳村 | 2024.1 | 2024.12 | 公路建养中心 | 0.61公里 | 58 | 58 |  | 1 | 1100 | 3065 | 0 | 18 | 38 | 方便村民出行 | 保障居民出行安全 | 是
44 | 其他 | 其他 | 就业帮扶车间稳岗补贴 | 角山镇 | 角山镇 | 石鼓区-其他-2024年角山镇就业帮扶车间稳岗补贴 | 新建 | 角山镇 | 2024.1 | 2024.12 | 人社局 | 30人 | 6 | 6 |  | 5 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 鼓励帮扶车间吸纳脱贫人口就业 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督，鼓励帮扶车间吸纳脱贫人口就业 | 是
[13 empty] | 5350.51 | 3369.07 | 1981.44