## Sheet1
石鼓区2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目申报表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 是否纳入年度实施计划
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 石鼓区 | 石鼓区 | 石鼓区-就业项目-公益性岗位-2024年石鼓区公益性岗位 | 新建 | 石鼓区 | 2024-01-12 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 148人 | 106.56 | 106.56 | 0 | 14 | 145 | 249 | 2 | 145 | 249 | 为脱贫户增加劳务收入，提高满意度 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督，为脱贫户提供就业兜底保障，增加收入，改善生活 | 是
2 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 石鼓区 | 石鼓区 | 石鼓区-就业项目-务工补助-交通费补助-2024年石鼓区务工一次性交通补助 | 新建 | 石鼓区 | 2024-01-12 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 279人 | 6.56 | 6.56 | 0 | 17 | 201 | 338 | 2 | 201 | 338 | 为脱贫户提供外出务工交通补贴服务，提高满意度和幸福指数 | 有效激发脱贫劳动力外出务工积极性，促进稳岗就业增收，提高家庭经济收入 | 是
3 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受 “雨露计划”职业教育补助 | 石鼓区 | 石鼓区 | 石鼓区-巩固三保障成果-教育-享受 “雨露计划”职业教育补助-2024年石鼓区春秋雨露计划 | 新建 | 石鼓区 | 2024-01-12 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 78人 | 24 | 24 | 0 | 20 | 75 | 116 | 2 | 70 | 116 | 通过享受"雨露计划"职业教育补助项目的实施，提高脱贫人口子女教育素质， | 提高脱贫户家庭子女教育素质。为其自主发展奠定基础。 | 是
4 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 石鼓区 | 石鼓区 | 石鼓区-产业发展项目-金融保险配套项目-小额贷款贴息-2024年石鼓区小额信贷贴息 | 新建 | 石鼓区 | 2024-01-13 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 106户 | 114.45 | 114.45 | 0 | 14 | 73 | 219 | 2 | 73 | 215 | 小额贷款贴息 | 引导困难群众通过向银行借款自主发展产业，增加收入，享受政府财政贴息。 | 是
5 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造 | 角山镇 | 角山镇 | 石鼓区-人居环境整治-角山镇2024年农村卫生厕所改造项目 | 新建 | 角山镇 | 2024-01-12 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 106户 | 37.8 | 18.36 | 19.44 | 5 | 106 | 309 | 2 | 21 | 50 | 通过改造卫生厕所，改善农户人居环境质量，提高幸福指数 | 促进乡村振兴高质量发展，改变原有落后卫生观念，引导农户形成健康文明的生活习惯，提升居住环境质量。 | 是
6 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造 | 角山镇 | 角山镇 | 石鼓区-2024年角山镇公厕改造 | 新建 | 三星村、杨岭社区、利民村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 乡村振兴局 | 4座 | 24 | 24 | 0 | 3 | 2004 | 8093 | 1 | 160 | 399 | 方便群众日常生活 | 方便群众日常生活，满足人民群众对美好生活的需求 | 是
7 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造 | 黄沙湾街道 | 黄沙湾街道 | 石鼓区-2024年黄沙湾街道公厕改造 | 新建 | 松木、灵官庙村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 乡村振兴局 | 2座 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1175 | 4440 | 0 | 76 | 215 | 方便群众日常生活 | 方便群众日常生活，满足人民群众对美好生活的需求 | 是
8 | 就业项目 | 创业 | 创业培训 | 角山镇 | 角山村 | 石鼓区角山村_教育项目_2024年致富带头人培训项目 | 新建 | 角山村 | 2024-01-13 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 1人 | 1.14 | 1.14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 提供培训，带动贫困户就业 | 通过引导农村困难家庭劳动力接受职业教育和各类技能培训，提高增加贫困人口就业发展机会。 | 是
小计 | [12 empty] | 324.51 | 305.07 | 19.44
9 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 角山镇 | 前进村 | 石鼓区-产业发展项目-前进村2024年仓储基础设施建设项目 | 新建 | 前进村 | 2024-01-12 | 2024-12-01 | 农业农村局 | 新建1万平方仓储 | 400 | 200 | 200 | 1 | 638 | 3650 | 0 | 41 | 73 | 通过建设仓储，增加村集体经济收入 | 促进村集体经济发展，带动经济，提高农户就业率，提升村民幸福指数 | 是
10 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 角山村 | 石鼓区-2024年角山镇-艳阳天桃园规模扩展 | 新建 | 角山村 | 2024-01-15 | 2024-12-03 | 农业农村局 | 50亩 | 80 | 50 | 30 | 1 | 526 | 2346 | 0 | 86 | 285 | 提高村民集体收益，增加就业岗位 | 提高村民生活水平，促进农村社会发展老百姓增收。 | 是
11 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 角山村 | 石鼓区-2024年角山镇-角山村-水果包装工厂 | 新建 | 角山村 | 2024-01-15 | 2024-12-03 | 农业农村局 | 1000平方米 | 60 | 30 | 30 | 1 | 526 | 2346 | 0 | 86 | 285 | 提高村民集体收益，增加就业岗位 | 提高村民生活水平，促进农村社会发展老百姓增收。 | 是
12 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 角山镇 | 角山村 | 石鼓区_2024年角山镇-角山村-农机合作社 | 新建 | 角山村 | 2024-01-15 | 2024-12-03 | 农业农村局 | 8亩 | 312 | 212 | 100 | 1 | 526 | 2346 | 0 | 87 | 287 | 利于村民春耕，提高春耕效率 | 提高村民生活水平，促进农村社会发展老百姓增收。
13 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 角山镇 | 角山村 | 石鼓区-2024年角山镇-角山村-角山大米加工厂 | 新建 | 角山村 | 2024-01-15 | 2024-12-03 | 农业农村局 | 5亩 | 200 | 150 | 50 | 1 | 526 | 2346 | 0 | 86 | 285 | 提高村民集体收益，增加就业岗位 | 大力发展特色产业，提供更多就业岗位，进一步壮大集体经济收入，带动村民致富。
14 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 角山镇 | 三星村 | 2024年角山镇三星村-水厂二期投入建设 | 改建 | 三星村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 农业农村局 | 扩大销售渠道 | 50 | 40 | 10 | 1 | 823 | 2954 | 0 | 47 | 124 | 发展村集体经济，推动村民家庭成员就业 | 提高村民生活水平，促进农村社会发展老百姓增收。 | 是
15 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 角山镇 | 三星村 | 2024年角山镇三星村-仓储二期建设 | 新建 | 三星村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 农业农村局 | 2000平方 | 220 | 200 | 20 | 1 | 823 | 2954 | 0 | 47 | 124 | 发展村集体经济，推动村民家庭成员就业 | 提高村民生活水平，促进农村社会发展老百姓增收。
16 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 角山镇 | 三星村 | 2024年角山镇三星村-农产品加工展销中心 | 新建 | 三星村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 农业农村局 | 80平方 | 30 | 20 | 10 | 1 | 823 | 2954 | 0 | 47 | 124 | 发展村集体经济，推动村民家庭成员就业 | 提高村民生活水平，促进农村社会发展老百姓增收。 | 是
17 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 智慧农业 | 角山镇 | 三星村 | 石鼓区-2024年角山镇-三星村鹏盛公司研学教育基地建设 | 新建 | 三星村 | 2024.1 | 2024.12 | 农业农村局 | 3000平方 | 800 | 300 | 500 | 1 | 823 | 2954 | 0 | 47 | 124 | 发展产业，推动村民家庭成员就业 | 提高村民生活水平，促进农村社会发展老百姓增收。 | 是
18 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 角山镇 | 三星村 | 石鼓区-2024年角山镇-三星村望夫湖水产养殖外塘改造 | 新建 | 三星村 | 2024.1 | 2024.12 | 农业农村局 | 40亩 | 250 | 200 | 50 | 1 | 823 | 2954 | 0 | 47 | 124 | 发展产业，推动村民家庭成员就业 | 提高村民生活水平，促进农村社会发展老百姓增收。 | 是
19 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 角山镇 | 三星村 | 石鼓区-2024年角山镇-三星村望夫湖水产养殖园区路基建设 | 新建 | 三星村 | 2024.1 | 2024.12 | 农业农村局 | 530米 | 130 | 100 | 30 | 1 | 823 | 2954 | 0 | 47 | 124 | 发展产业，推动村民家庭成员就业 | 提高村民生活水平，促进农村社会发展老百姓增收。 | 是
20 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 角山镇 | 和平村 | 石鼓区-村产业项目-2024年石鼓区角山镇和平村-蓝莓香侬园 | 新建 | 和平村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 农业农村局 | 1500亩 | 800 | 400 | 400 | 1 | 1123 | 4335 | 1 | 103 | 310 | 增加就业岗位和增加村集体收入 | 大力发展特色产业，提供更多就业岗位，进一步壮大集体经济收入，带动村民致富。 | 是
21 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 角山镇 | 和平村 | 石鼓区-村产业项目-2024年石鼓区角山镇和平村-养鱼合作社厂房建设 | 新建 | 和平村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 农业农村局 | 建设车间厂房1500平方 | 200 | 100 | 100 | 1 | 1123 | 4335 | 1 | 103 | 310 | 增加就业岗位和增加村集体收入 | 大力发展特色产业，提供更多就业岗位，进一步壮大集体经济收入，带动村民致富。 | 是
22 | 产业发展项目 | 生产项目 | 扶贫车间建设 | 角山镇 | 和平村 | 石鼓区-村产业项目-2024年石鼓区角山镇和平村-君玲二期厂房建设 | 新建 | 和平村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 农业农村局 | 建设车间厂房2000平方 | 400 | 150 | 250 | 1 | 1123 | 4335 | 1 | 103 | 310 | 增加就业岗位和增加村集体收入 | 大力发展特色产业，提供更多就业岗位，进一步壮大集体经济收入，带动村民致富。
23 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 角山镇 | 旭东村 | 2024年角山镇旭东村-农产品仓储冷链 湘黄鸡 | 新建 | 旭东村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 农业农村局 | 100平方 | 80 | 60 | 20 | 1 | 860 | 3372 | 0 | 71 | 197 | 发展村集体经济，推动村民家庭成员顺利就业 | 提高村民生活水平，促进农村社会发展老百姓增收。
24 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 角山镇 | 利民村 | 石鼓区-生产项目-2024年利民村旅游环线种植基地 | 新建 | 利民村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 农业农村局 | 500亩 | 300 | 200 | 100 | 1 | 656 | 2650 | 1 | 82 | 205 | 通过种植作物，美化旅游环线周边环境，增加村级集体经济收入。 | 发展壮大村集体经济，提高村民人均收入。
25 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 角山镇 | 利民村 | 石鼓区-生产项目-2024年利民村垂钓休闲娱乐中心升级改造 | 扩建 | 利民村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 农业农村局 | 80亩 | 200 | 100 | 100 | 1 | 656 | 2650 | 1 | 82 | 205 | 增加村集体收入，吸引游客发展壮大乡村旅游 | 发展壮大村集体经济，增加村民人均收入。
26 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 角山镇 | 利民村 | 石鼓区-生产项目-2024年利民村下老屋组花卉基地 | 扩建 | 利民村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 农业农村局 | 30亩 | 100 | 50 | 50 | 1 | 656 | 2650 | 1 | 82 | 205 | 增加村集体收入，吸引游客休闲观光，发展壮大乡村旅游 | 发展壮大村集体经济，增加村民人均收入。
27 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 角山镇 | 利民村 | 石鼓区-加工流通项目-2024年利民村小范垅猪场改造升级成为农产品仓储基地 | 新建 | 利民村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 农业农村局 | 4600平方米 | 300 | 200 | 100 | 1 | 656 | 2650 | 1 | 82 | 205 | 通过将村级闲置资产改造升级成为农产品仓储保鲜基地，有效盘活闲置资产，增加村集体收入 | 发展壮大村集体经济，增加村民人均收入。 | 是
28 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 朝阳村综合厂改造 | 黄沙湾街道 | 朝阳村 | 朝阳综合厂改造 | 改建 | 朝阳村 | 2024.1 | 2024.12 | 农业农村局 | 1处 | 100 | 50 | 50 | 1 | 1100 | 3065 | 0 | 18 | 38 | 提高村民生活水平 | 提高村民生活水平
29 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄沙湾街道 | 灵官庙村 | 石鼓区-产业发展-生产项目-种植业基地-兆祥果园三期 | 新建 | 灵官庙村 | 2023.12 | 2024.12 | 农业农村局 | 300亩 | 550 | 300 | 250 | 1 | 615 | 2160 | 0 | 33 | 93 | 助力产业发展 | 大力发展特色产业，提供更多就业岗位，进一步壮大集体经济收入，带动村民致富。
30 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 黄沙湾街道 | 青石村 | 石鼓区-产业发展-生产项目-休闲农业与乡村旅游-2024年名宿 | 新建 | 青石村 | 2024.1 | 2024.12 | 农业农村局 | 15套 | 400 | 150 | 250 | 1 | 500 | 2400 | 0 | 61 | 174 | 完善旅游基础设施建设，推进乡村旅游发展 | 提升产业发展，带动就业
31 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 黄沙湾街道 | 青石村 | 石鼓区-产业发展-生产项目-休闲农业与乡村旅游-2024年露营基地项目 | 新建 | 青石村 | 2024.1 | 2024.12 | 农业农村局 | 1个基地 | 250 | 50 | 200 | 1 | 500 | 2400 | 0 | 61 | 174 | 完善旅游基础设施建设，推进乡村旅游发展 | 提升产业发展，带动就业 | 是
32 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄沙湾街道 | 松木村 | 衡阳远翔生态农业有限公司灌溉渠道清淤护砌 | 新建 | 松木村朱瓦屋至横江河西牛嘴段 | 2024.1 | 2024.12 | 农业农村局 | 2千米渠道 | 200 | 150 | 50 | 1 | 120 | 410 | 0 | 16 | 40 | 提升农田灌溉力度 | 增加农田收益 | 是
33 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 黄沙湾街道 | 松木村 | 衡阳远翔生态农业有限公司100余亩高密度水产养殖 | 新建 | 松木村朱瓦屋组 | 2024.1 | 2024.12 | 农业农村局 | 100亩水面 | 100 | 70 | 30 | 1 | 60 | 170 | 0 | 7 | 17 | 保障产业发展 | 增加村民收入 | 是
34 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 角山镇 | 和平村 | 石鼓区-产业发展-生产项目-2024年角山镇和平村梁老屋组角山湘脆项目 | 新建 | 和平村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 农业农村局 | 1、田间深沟宽行起垅200亩。 2、沟渠6公里。 3、修建园区游道6公里。 4、增种200亩的向日葵新品种。 5、观景平台4个。 6、新建大棚15000平方米，200亩的水塘水库改造。 7、游客接待中心 | 800 | 330 | 470 | 1 | 1280 | 200 | 1 | 103 | 306 | 提升产业发展，带动就业 | 大力发展特色产业，提供更多就业岗位，进一步壮大集体经济收入，提高农户收入。
35 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 角山镇 | 三星村 | 石鼓区-产业发展-生产项目-角山镇三星村鹏盛种植基地 | 新建 | 三星村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 农业农村局 | 新建二期育秧钢架大棚基地建设200平方育秧中心基地10亩，场地地面整平硬化，基础设施建设，大棚整体建设，大棚内机器设备安装，大棚内外附属设施安装 | 500 | 400 | 100 | 1 | 697 | 2951 | 0 | 47 | 128 | 发展产业，增加村集体收入 | 稳固脱贫户收入，方便村民就业
36 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 角山镇 | 三星村 | 石鼓区-产业发展-生产项目-角山镇三星村望夫湖养殖基地 | 新建 | 三星村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 农业农村局 | 新建二期基地建设25亩面积，场地地面整平，基础设施建设，大棚整体建设，大棚内机器设施设备安装、大棚内外附属设施安装 | 200 | 100 | 100 | 1 | 697 | 2951 | 0 | 47 | 128 | 发展产业，增加村集体收入 | 稳固脱贫户收入，方便村民就业
37 | 产业发展 项目 | 加工流通 项目 | 产地初加工和精深加工 | 角山镇 | 和平村 | 石鼓区-产业发展-生产项目-2024年角山镇和平村君玲项目 | 新建 | 和平村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 农业农村局 | 1.新建200平方米冷链仓库 2:建设一个高标准农产品仓储中心 3:新建一个就业人员培训中心，面积200平米，配备多媒体培训设备，课桌椅，空调，投屏，音响，书籍等 | 200 | 100 | 100 | 1 | 1240 | 4356 | 1 | 103 | 306 | 提升产业发展，带动就业 | 农产品仓储中心 征收当地老百姓种植和养殖的各种农产品进行分类存放；生产流水线把收集来的农副产品进行深加工。 项目建成后，可以解决当地老百姓就业岗位200个
38 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 角山镇 | 利民村 | 石鼓区-产业发展-生产项目--休闲农业与乡村旅游-利民村2024年民宿项目提质改造 | 新建 | 利民村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 农旅投 | 对民宿现有建筑内外部装修，园林景观部分绿化，水电基础设施改造、室外装饰 | 150 | 100 | 50 | 1 | 656 | 2656 | 1 | 79 | 198 | 发展休闲农业，提高乡村旅游收入 | 通过盘活民宿，提高村集体经济收入
39 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 角山镇 | 利民村 | 石鼓区-产业发展-生产项目--休闲农业与乡村旅游-利民村2024年民宿周边休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 利民村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 农业农村局 | 80亩花海基地建设、新建300米护坡、新建900米路基 | 100 | 50 | 50 | 1 | 656 | 2656 | 1 | 79 | 198 | 发展休闲农业，提高乡村旅游收入 | 促进产业发展，提高村集体经济收入，带动村民就业。
40 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 角山镇 | 三星村 | 石鼓区-产业发展-生产项目-2024年角山镇三星村建设葡萄种植基地（河山行） | 新建 | 三星村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 农业农村局 | 建设葡萄种植基地30苗面积，不锈钢拱棚搭建，农业基础设施，搭建葡萄架，滴灌设施安装，水电设施安装，薄膜覆盖、挡土墙建设 | 180 | 20 | 160 | 1 | 697 | 2951 | 0 | 8 | 45 | 发展产业，增加村集体收入 | 稳固脱贫户收入，方便村民就业
41 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 角山镇 | 利民村 | 石鼓区-产业发展-生产项目-利民村官达岭水果树苗种植 | 新建 | 利民村 | 2024-02-01 | 2024-10-01 | 农业农村局 | 修建防护围栏二千米，种植翠冠梨、青脆李、酥脆枣、泰国红宝石青釉、美国糖桔各3500株 | 80 | 40 | 40 | 1 | 656 | 2656 | 1 | 79 | 198 | 发展休闲农业，提高乡村旅游收入 | 提高村集体经济收入，带动村民就业。
42 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 角山镇 | 三星村 | 石鼓区-产业发展-生产项目-角山镇三星村特优鲜食枣示范园建设（富农科技） | 新建 | 三星村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 农业农村局 | 特优鲜食枣示范园建设，农业基础设施，滴灌设施安装，水电设施安装，共30亩面积，树苗购买4800株，15元一株，72000元 | 25 | 20 | 5 | 1 | 697 | 2951 | 0 | 12 | 85 | 发展产业，增加村集体收入 | 稳固脱贫户收入，方便村民就业
43 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 角山镇 | 角山村 | 石鼓区-产业发展-生产项目-2024年角山村雷公塘组艳阳天挑园扩建项目设施改造 | 扩建 | 角山村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 农业农村局 | 1、水肥一体化，田间深沟宽行起垅 2、全园防草布覆盖 3、沟渠预制板搭桥 4、修建简易行人通道 5、增种3000株新品种 | 20 | 10 | 10 | 1 | 86 | 286 | 0 | 4 | 13 | 提升产业发展，带动就业 | 大力发展特色产业，提供更多就业岗位，进一步壮大集体经济收入，提高农户收入。
44 | 乡村建设行动 | 农村基础 设施 | 其他 | 角山镇 | 杨岭社区 | 石鼓区-乡村建设行动-农村基础设施-其他-2024年角山镇杨岭社区蓑衣塘组角山草莓园农田项目设施改造 | 新建 | 杨岭社区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 农业农村局 | 草莓基地（1号棚至12号棚） 长： 100M×3.5M宽×0.18M厚，20号棚80M，（1号棚114M，13号棚77M，12号棚55M） 24排水沟246M × 厚：0.98 | 20 | 20 | 0 | 1 | 76 | 214 | 0 | 2 | 3 | 提升产业发展，带动就业 | 大力发展特色产业，提供更多就业岗位，进一步壮大集体经济收入，提高农户收入。 | 建设内容及规模需核实
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 角山镇 | 三星村 | 石鼓区-乡村建设行动-农村基础设施-其他-2024年角山镇三星村电商平台电网改造 | 改建 | 三星村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 农业农村局 | 电商平台电网改造1处 | 10 | 10 | 0 | 1 | 697 | 2951 | 0 | 10 | 18 | 加强基础设施建设 | 改善农民生产和生活条件
46 | 乡村建设 行动 | 人居环境 整治 | 村容村貌提升 | 角山镇 | 利民村 | 石鼓区-乡村建设行动-人居环境整治-村容村貌提升-2024年角山镇利民村“六小”园周边基础设施补短板 | 新建 | 利民村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 农业农村局 | 全村所有村民小组种植果树苗，花苗，菜园改造 | 200 | 100 | 100 | 1 | 656 | 2656 | 1 | 79 | 198 | 提升村容村貌，美化人居环境 | 带动村民发展经济，提升人居环境
47 | 乡村建设 行动 | 人居环境 整治 | 村容村貌提升 | 角山镇 | 利民村 | 石鼓区-乡村建设行动-人居环境整治-村容村貌提升-2024年角山镇-利民村市级精品村建设 | 新建 | 利民村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 农业农村局 | 建设市级精品村1个（全村基础设施建设、人居环境提质改造、产业发展项目建设） | 1300 | 1000 | 300 | 1 | 656 | 2656 | 1 | 79 | 198 | 提升村容村貌，美化人居环境，提高村集体经济 | 带动村民发展经济，提升村民收入
48 | 乡村建设 行动 | 人居环境 整治 | 村容村貌提升 | 角山镇 | 三星村 | 石鼓区-乡村建设行动-人居环境整治-村容村貌提升-2024年角山镇-三星村市级精品村建设 | 新建 | 三星村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 农业农村局 | 建设市级精品村1个 | 1446 | 1000 | 446 | 1 | 697 | 2951 | 0 | 47 | 128 | 提升村容村貌，美化人居环境，提高村集体经济 | 稳固脱贫户收入，方便村民就业
49 | 乡村建设行动 | 农村基础 设施 | 其他 | 角山镇 | 和平村 | 石鼓区-乡村建设行动-农村基础设施-其他-2024年角山镇和平村产业车间建设 | 新建 | 和平村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 农业农村局 | 建设1000平方产业车间 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1240 | 4356 | 1 | 103 | 306 | 提升产业发展，带动就业 | 大力发展特色产业，提供更多就业岗位，进一步壮大集体经济收入，提高农户收入。
小计 | [12 empty] | 11793 | 6882 | 4911
50 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 角山镇 | 前进村 | 石鼓区-农村基础设施-前进村2024年鱼塘建护坡、清淤、预埋涵管、排水沟板 | 新建 | 前进村 | 2024-01-12 | 2024-12-01 | 水利局 | 沿衡角公路前进村路段10口鱼塘建护坡、清淤，预埋涵管、排水沟板 | 40 | 40 | 0 | 1 | 239 | 726 | 0 | 41 | 93 | 保护鱼塘形状结构和塘梗的作用，优化环境。 | 有利于促进鱼塘的养殖，增加养殖产量，提高农民收入
51 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 角山镇 | 前进村 | 石鼓区-农村基础设施-前进村2024年三板桥河道两旁建护坡、清淤、清理树枝、杂草 | 新建 | 前进村 | 2024-01-12 | 2024-12-01 | 水利局 | 沿衡角公路段前进村三板桥河道两旁建护坡、河道清淤、清理树枝杂草。 | 150 | 150 | 0 | 1 | 680 | 3650 | 0 | 41 | 93 | 提高水利灌溉设施，减少内涝，优化环境。 | 有利于促进河道水源排放，提高农业灌溉，增加农业生产，提高农业收入
52 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 角山镇 | 前进村 | 石鼓区-农村基础设施-前进村2024年农村供水保障设施建设项目 | 新建 | 前进村 | 2024-01-12 | 2024-12-01 | 水利局 | 抗旱水井12口 | 12 | 12 | 0 | 1 | 638 | 3650 | 0 | 41 | 93 | 解决农户安全用水 | 便于农作物灌溉，便于群众取水用水，提高群众满意度。
53 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 角山镇 | 角山村 | 石鼓区-基础建设-2024年石鼓区角山镇角山村-杨泗井、梁新屋、颜家塘组山坪塘清污扩容护坡5口 | 新建 | 角山村 | 2024-01-15 | 2024-12-03 | 水利局 | 山坪塘5口 | 20 | 20 | 0 | 1 | 175 | 705 | 0 | 16 | 69 | 提供稻田水资源 | 通过修建水渠，塘坝护坡，河道清淤，利于春耕生产，提高农作物产量，增加收入。 | 是
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 角山镇 | 角山村 | 2024年石鼓区角山镇角山村-交禾冲组、王世塘组、雷公塘组、杨老湾组、贺母塘组山坪塘清污扩容6口 | 新建 | 角山村 | 2024-01-15 | 2024-12-03 | 水利局 | 山坪塘6口 | 24 | 24 | 0 | 1 | 206 | 879 | 0 | 25 | 113 | 提供稻田水资源 | 通过修建水渠，塘坝护坡，河道清淤，利于春耕生产，提高农作物产量，增加收入。
55 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 角山镇 | 三星村 | 2024年角山镇三星村杉旭河闸清淤 | 改建 | 三星村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 水利局 | 维修保养 | 20 | 10 | 10 | 1 | 823 | 2954 | 0 | 47 | 124 | 保障村民用生产生活水 | 通过整治河道清淤，砍划河道两侧杂树，利于春耕生产，提高农作物产量，增加收入。
56 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 角山镇 | 三星村 | 2024年角山镇三星村杉旭河整治（三星段上游角山村交界处至下游旭东村交界处） | 改建 | 三星村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 水利局 | 维修保养 | 20 | 10 | 10 | 1 | 823 | 2954 | 0 | 47 | 124 | 保障村民用生产生活水 | 通过修建水渠，塘坝护坡，河道清淤，利于春耕生产，提高农作物产量，增加收入。 | 是
57 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 角山镇 | 三星村 | 2024年角山镇三星村骨干塘20口清淤护坡 | 改建 | 三星村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 水利局 | 维修保养 | 130 | 80 | 50 | 1 | 823 | 2954 | 0 | 47 | 124 | 保障村民用生产生活水 | 通过塘坝清淤护坡，修建沟渠，利于春耕生产，提高农作物产量，增加收入。
58 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 角山镇 | 和平村 | 石鼓区-村基础设施-2024年石鼓区角山镇和平村-河道护坡2.8公里 | 新建 | 和平村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 水利局 | 河道护坡2.8公里 | 240 | 200 | 40 | 1 | 1123 | 4335 | 1 | 103 | 310 | 提供道路安全保障 | 通过修建水渠，塘坝护坡，河道清淤，利于春耕生产，提高农作物产量，增加收入。
59 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 角山镇 | 和平村 | 石鼓区-2024年角山镇-和平村-羊乃桥河道闸门 | 新建 | 和平村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 水利局 | 河道闸门一处 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1123 | 4335 | 1 | 103 | 310 | 提高蓄水量，保障农业生产 | 通过修建河道闸门 ， 利于蓄水，提高农作物产量，增加收入。
60 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 角山镇 | 和平村 | 石鼓区—乡村建设行动 和平村草木塘组2024年鱼塘清淤护坡 | 新建 | 和平村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 水利局 | 和平村所有村民 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1123 | 4335 | 1 | 103 | 310 | 提高水塘蓄水， 提高农业生产 | 增强人民群众旱涝保收， 提高生活质量，发展乡村振兴 | 是
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 角山镇 | 杨岭社区 | 石鼓区-农村基础设施-杨岭社区2024年鱼塘建护坡、清淤、预埋涵管、排水沟板 | 新建 | 杨岭社区 | 2024-01-01 | 2024-07-01 | 水利局 | 社区8个组20个鱼塘建护坡、清淤，预埋涵管、排水沟板 | 40 | 40 | 0 | 1 | 210 | 620 | 0 | 31 | 71 | 保护鱼塘形状结构和塘梗的作用，优化环境。 | 有利于促进鱼塘的养殖，增加养殖产量，提高农民收入。
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 角山镇 | 杨岭社区 | 石鼓区-农村基础设施-杨岭社区2024年农村供水保障设施建设项目 | 新建 | 杨岭社区 | 2024-01-01 | 2024-07-01 | 水利局 | 抗旱水井8口 | 8 | 8 | 0 | 1 | 386 | 3756 | 0 | 31 | 71 | 解决农户安全用水 | 便于农作物灌溉，便于群众取水用水，提高群众满意度。
63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 角山镇 | 旭东村 | 石鼓区-2024年角山镇集中供水点维修保养旭东村集中供水工（Ⅰ） | 改建 | 旭东村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 水利局 | 维修保养 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1 | 860 | 3372 | 0 | 71 | 197 | 保障村民用水 | 方便村民饮水，保障村民饮水安全
64 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 角山镇 | 旭东村 | 石鼓区-2024年角山镇集中供水点维修保养旭东村集中供水工（Ⅱ） | 改建 | 旭东村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 水利局 | 维修保养 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1 | 860 | 3372 | 0 | 71 | 197 | 保障村民用水 | 方便村民饮水，保障村民饮水安全
65 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 角山镇 | 旭东村 | 2024年角山镇旭东村杉旭河清淤（老河道至刘家湾组河段） | 改建 | 旭东村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 水利局 | 维修保养 | 50 | 40 | 10 | 1 | 860 | 3372 | 0 | 71 | 197 | 保障村民用生产生活水 | 通过修建水渠，塘坝护坡，河道清淤，利于春耕生产，提高农作物产量，增加收入。 | 是
66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 角山镇 | 旭东村 | 2024年角山镇旭东村杉旭河整治（旭东段上游三星交界处至下游蒸湘区交界处） | 改建 | 旭东村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 水利局 | 维修保养 | 200 | 100 | 100 | 1 | 860 | 3372 | 0 | 71 | 197 | 保障村民用生产生活水 | 通过修建水渠，塘坝护坡，河道清淤，利于春耕生产，提高农作物产量，增加收入。
67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 角山镇 | 旭东村 | 2024年角山镇旭东村刘家湾组-大塘注浆加固 | 改建 | 旭东村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 水利局 | 维修保养 | 7 | 4 | 3 | 1 | 860 | 3372 | 0 | 71 | 197 | 保障村民用生产生活水 | 通过修建水渠，塘坝护坡，河道清淤，利于春耕生产，提高农作物产量，增加收入。 | 是
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 角山镇 | 旭东村 | 2024年角山镇旭东村麻元组-龙塘清淤护坡 | 改建 | 旭东村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 水利局 | 维修保养 | 9 | 4 | 5 | 1 | 860 | 3372 | 0 | 71 | 197 | 保障村民用生产生活水 | 通过修建水渠，塘坝护坡，河道清淤，利于春耕生产，提高农作物产量，增加收入。
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 角山镇 | 利民村 | 石鼓区-农村供水保障设施建设-利民村 2024年水利灌溉设施 | 新建 | 利民村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 水利局 | 1200亩 | 130 | 80 | 50 | 1 | 300 | 1000 | 1 | 82 | 205 | 提高利民村农田灌溉能力。 | 提高农作物产量，增加村民收入。 | 是
70 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 黄沙湾街道 | 朝阳村 | 沙皂组猫冲鱼塘修缮 | 改建 | 朝阳村 | 2024.1 | 2024.12 | 水利局 | 1口鱼塘 | 3 | 2 | 1 | 1 | 67 | 192 | 0 | 0 | 0 | 保障农业生产 | 提升产业发展
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 黄沙湾街道 | 朝阳村 | 蔡山组至友爱组螺丝港河清淤 | 新建 | 朝阳村 | 2024.1 | 2024.12 | 水利局 | 1.1公里 | 10 | 10 |  | 1 | 1100 | 3065 | 0 | 18 | 38 | 保障产业发展 | 提升产业发展 | 是
72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 黄沙湾街道 | 灵官庙村 | 碾米堰维修 | 新建 | 灵官庙村 | 2024.1 | 2024.12 | 水利局 | 一座 | 40 | 40 |  | 1 | 33 | 95 | 0 | 33 | 95 | 保障产业发展 | 保障居民用用水 | 是
73 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 黄沙湾街道 | 灵官庙村 | 自来水水表改造 | 新建 | 灵官庙村 | 2024.1 | 2024.12 | 水利局 | 130户 | 15 | 15 |  | 1 | 130 | 530 | 0 | 4 | 8 | 巩固安全饮水 | 保障居民用用水
74 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 黄沙湾街道 | 青石村 | 净主塘、新根塘、肖前塘骨干山塘硬化 | 新建 | 净主塘、新根塘、肖前塘 | 2024.1 | 2024.12 | 水利局 | 3口 | 21 | 12 | 9 | 1 | 300 | 1200 | 0 | 61 | 174 | 完善基础设施 | 保障用水设施 | 是
75 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 黄沙湾街道 | 青石村 | 肖老屋组灌溉水渠维修硬化 | 新建 | 肖老屋 | 2024.1 | 2024.12 | 水利局 | 0.4公里 | 24 | 24 |  | 1 | 200 | 800 | 0 | 61 | 174 | 完善基础设施 | 保障用水设施
76 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 黄沙湾街道 | 松木村 | 村部后面水渠维修 | 新建 | 松木村 | 2024.1 | 2024.12 | 水利局 | 一条 | 30 | 30 |  | 1 | 723 | 2234 | 0 | 43 | 122 | 保障产业发展 | 保障用水设施
小计 | [12 empty] | 1278 | 990 | 288
77 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 角山镇 | 前进村 | 石鼓区-农村基础设施-前进村2024年新建资源路 | 新建 | 前进村 | 2024-01-12 | 2024-12-01 | 公路建养中心 | 长丰大道北端新建辅道项目（宽8米，长300米道路硬化油化） | 100 | 100 | 0 | 1 | 5000 | 20000 | 2 | 456 | 1250 | 方便角山镇及衡阳县朝江乡等群众出行，解决长丰大道与外环西路红绿灯处逆行安全隐患问题。减少严重交通事故发生。 | 通过修建长丰大道北端辅路，促进交通便利，提高商业发展，提升人员车辆安全系数 | 是
78 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 角山镇 | 前进村 | 石鼓区-农村基础设施-前进村2024年胡陂塘组组内道路硬化 | 新建 | 前进村 | 2024-01-12 | 2024-12-01 | 公路建养中心 | 胡陂塘组组内道路硬化（木材加工厂至探春闲农业有限公司路段路面硬化）1公里 | 50 | 50 | 0 | 1 | 91 | 280 | 0 | 4 | 6 | 方便群众出行，改善交通条件。 | 促进产业发展，带动组内集体经济收入。 | 是
79 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 角山镇 | 前进村 | 石鼓区-农村基础设施-前进村2024年道路养护项目 | 新建 | 前进村 | 2024-01-12 | 2024-12-01 | 公路建养中心 | 衡角公路前进村路段、V250、V325、C01A、V343、C012道路养护 | 7 | 7 | 0 | 1 | 638 | 3650 | 0 | 41 | 73 | 维护村内道路建设，通过清理道路杂草、垃圾等，使道路使用年限更长久。 | 美化道路环境，提升美丽乡村建设，促进乡村振兴。
80 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 角山镇 | 角山村 | 石鼓区-2024年角山镇-角山村组道支路硬化口硬化、油化 | 新建 | 角山村 | 2024-01-15 | 2024-12-03 | 公路建养中心 | 2.5公里 | 130 | 130 | 0 | 1 | 526 | 2346 | 0 | 86 | 285 | 解决百姓出行方便 | 方便群众通行，保障村民安全 | 是
81 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 角山镇 | 角山村 | 石鼓区-2024年角山镇-角山村-危桥改造三处 | 新建 | 角山村 | 2024-01-15 | 2024-12-03 | 公路建养中心 | 危桥3座 | 90 | 90 | 0 | 1 | 526 | 2346 | 0 | 86 | 285 | 解决百姓出入安全 | 方便群众通行，保障村民安全
82 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 角山镇 | 角山村 | 石鼓区_村基础设施_2024年石鼓区角山镇角山村-农村公路提质改造线路增设安防设施项目 | 扩建 | 角山村 | 2024-01-15 | 2024-12-03 | 公路建养中心 | 30公里 | 55.1 | 55.1 | 0 | 1 | 526 | 2346 | 0 | 86 | 285 | 方便通行 | 保障居民出行安全
83 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 角山镇 | 三星村 | 石鼓区-农村基础设施-三星村2024年各组入户路改造 | 新建 | 三星村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 公路建养中心 | 全村覆盖 | 140 | 100 | 40 | 1 | 823 | 2954 | 0 | 47 | 124 | 方便出行，提升群众生活质量和幸福指数。 | 通过修建入户路，改善村民出行，改善农村生产生活条件
84 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 角山镇 | 和平村 | 石鼓区-村基础设施-2024年石鼓区角山镇和平村-cx69¦c611道路油化10公里 | 新建 | 和平村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 公路建养中心 | 道路油化10公里 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1123 | 4335 | 1 | 103 | 310 | 提供道路安全保障 | 方便群众通行，保障村民安全 | 是
85 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 角山镇 | 和平村 | 石鼓区-村基础设施-2024年石鼓区角山镇和平村-羊角冲组300M，唐松山组400米、腊子塘组800米、董家咀组500米、唐家祠组1KM乡道 | 新建 | 和平村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 公路建养中心 | 道路硬化3公里 | 60 | 60 | 0 | 1 | 1123 | 4335 | 1 | 103 | 310 | 提供道路安全保障 | 方便群众通行，保障村民安全 | 是
86 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 角山镇 | 和平村 | 石鼓区-村基础设施-2024年石鼓区角山镇和平村-道路基础设施建设26公里 | 新建 | 和平村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 公路建养中心 | 26公里 | 200 | 200 | 0 | 1 | 1123 | 4335 | 1 | 103 | 310 | 提供道路安全保障 | 方便群众通行，保障村民安全
87 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 角山镇 | 和平村 | 2024年石鼓区角山镇和平村安全隐患整治(公路安保）项目 | 新建 | 和平村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 公路建养中心 | 26公里 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1123 | 4335 | 1 | 103 | 310 | 保障贫困户生命健康 | 方便群众通行，保障村民安全
88 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 角山镇 | 杨岭社区 | 石鼓区-农村基础设施-杨岭社区2024年道路养护项目 | 养护 | 杨岭社区 | 2024-01-01 | 2024-07-01 | 公路建养中心 | 公路杨岭社区路段、V255..V256.V254.C73.V54.5条道路养护 | 8 | 8 | 0 | 1 | 386 | 3756 | 0 | 31 | 71 | 维护村内道路建设，通过清理道路杂草、垃圾等，使道路使用年限更长久。 | 美化道路环境，提升美丽乡村建设，促进乡村振兴。 | 是
89 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 角山镇 | 旭东村 | 石鼓区-农村基础设施-旭东村2024年各组入户路改造 | 新建 | 旭东村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 公路建养中心 | 全村覆盖 | 190 | 100 | 90 | 1 | 860 | 3372 | 0 | 71 | 197 | 方便出行，提升群众生活质量和幸福指数。 | 通过修建入户路，改善村民出行，改善农村生产生活条件 | 是
90 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 角山镇 | 利民村 | 石鼓区-村基础设施-利民村2024年下马塘组至旅游环线入户路改造 | 新建 | 利民村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 公路建养中心 | 2个村民小组1条新建入户路 | 200 | 150 | 50 | 1 | 200 | 600 | 1 | 20 | 50 | 方便出行，提升群众生活质量和幸福指数。 | 通过修建入户路，改善村民出行，改善农村生产生活条件
91 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 角山镇 | 利民村 | 石鼓区-村基础设施-利民村2024年下老屋组入户路油化 | 新建 | 利民村 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 公路建养中心 | 油化1条入户道路 | 150 | 100 | 50 | 1 | 40 | 100 | 1 | 20 | 48 | 方便出行，提升群众生活质量和幸福指数。 | 通过油化入户路，改善村民出行，美化农村人居环境 | 是
92 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 黄沙湾街道 | 灵官庙村 | 村组道路维修 | 新建 | 灵官庙村 | 2024.1 | 2024.12 | 公路建养中心 | 1.5公里 | 80 | 80 |  | 1 | 33 | 95 | 0 | 33 | 95 | 完善交通设施 | 保障居民出行安全 | 是
93 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 黄沙湾街道 | 青石村 | 石鼓区黄沙湾街道青石村2024年金星、肖家祠组道硬化 | 新建 | 青石村金星、肖家祠 | 2024.1 | 2024.12 | 公路建养中心 | 0.8公里 | 40 | 40 |  | 1 | 180 | 900 | 0 | 61 | 174 | 方便通行 | 保障居民出行安全 | 是
94 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 黄沙湾街道 | 松木村 | V285道路油化道路维修 | 新建 | 松木村 | 2024.1 | 2024.12 | 公路建养中心 | 1公里 | 70 | 70 |  | 1 | 723 | 2234 | 0 | 43 | 122 | 完善交通设施 | 保障居民出行安全
95 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 黄沙湾街道 | 松木村 | V322道路油化道路维修 | 新建 | 松木村 | 2024.1 | 2024.12 | 公路建养中心 | 1.2公里 | 84 | 84 |  | 1 | 723 | 2234 | 0 | 43 | 122 | 完善交通设施 | 保障居民出行安全
96 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 黄沙湾街道 | 松木村 | V275道路油化道路维修 | 新建 | 松木村 | 2024.1 | 2024.12 | 公路建养中心 | 1.8公里 | 136 | 136 |  | 1 | 723 | 2234 | 0 | 43 | 122 | 完善交通设施 | 保障居民出行安全 | 是
97 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 黄沙湾街道 | 松木村 | V276道路油化道路维修 | 新建 | 松木村 | 2024.1 | 2024.12 | 公路建养中心 | 1公里 | 70 | 70 |  | 1 | 723 | 2234 | 0 | 43 | 122 | 完善交通设施 | 保障居民出行安全
98 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 黄沙湾街道 | 朝阳村 | 朝阳村X008线道路提质改造丰收段 | 新建 | 朝阳村 | 2024.1 | 2024.12 | 公路建养中心 | 0.61公里 | 58 | 58 |  | 1 | 1100 | 3065 | 0 | 18 | 38 | 方便村民出行 | 保障居民出行安全 | 是
99 | 乡村建设行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设 | 角山镇 | 和平村 | 石鼓区-乡村建设行动-农村道路建设-2024年角山镇和平村cs69道路硬化 | 新建 | 和平村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 公路建养中心 | 长1000米、宽6米、厚0.2米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1240 | 4356 | 1 | 103 | 306 | 提供道路安全保障 | 方便群众通行，保障村民安全
小计 | [12 empty] | 2028.1 | 1798.1 | 230
100 | 其他 | 其他 | 就业帮扶车间稳岗补贴 | 角山镇 | 角山镇 | 石鼓区-其他-2024年角山镇就业帮扶车间稳岗补贴 | 新建 | 角山镇 | 2024.1 | 2024.12 | 人社局 | 30人 | 6 | 6 |  | 5 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 鼓励帮扶车间吸纳脱贫人口就业 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督，鼓励帮扶车间吸纳脱贫人口就业 | 是
总计 | [12 empty] | 15429.61 | 9981.17 | 5448.44