附件2-1

专项资金绩效目标申报表
（ 2020 年度）

填报单位（盖章）

| 专项名称 |  | 专项调研费 |  | 专项属性 | 延续专项□ 新增专项☑ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 |  | 石鼓区政府研究中心 |  | 资金总额（万元） | 10 |  |  |  |
| 部门相应职能职责概述 |  | 负责组织或参与全区改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究，提出政策性建议；指导、协调全区政府系统调查研究工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 专项立项 依据 |  | 机构编制方案 |  |  |  |  |  |  |
| 专项实施 进度计划 |  | 专项实施内容 | 计划开始时间 |  |  |  | 计划完成时间 |  |
|  |  | 1、农村人居环境整治专题调研 | 2020年1月 |  |  |  | 2020年3月 |  |
|  |  | 2、村集体经济发展专题调研 | 2020年4月 |  |  |  | 2020年6月 |  |
|  |  | 3、老旧小区改造专题调研 | 2020年7月 |  |  |  | 2020年9月 |  |
|  |  | 4、乡村振兴专题调研 | 2020年10月 |  |  |  | 2020年12月 |  |
| 专项长期 绩效目标 |  | 围绕全区中心工作和主要领导关注的重点事项开展专题调研，为决策提供参谋服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 专项年度 绩效目标 |  | 年内起草调研报告4篇以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  |  | 指标值 |  | 备注 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 起草调研报告 |  |  | 4篇以上 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 在省市刊物发表调研报告 |  |  | 2篇以上 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成调研工作任务 |  |  | 今年年底前 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 专项调研经费 |  |  | 10万元 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 调研成果运用 |  |  | 转化为工作措施 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 为区政府领导决策提供参考 |  |  | 满意 |  |  |
| 专项实施 保障措施 |  | 由调研室牵头负责调研工作，并制定工作方案。 |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门支出股室股审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 财政绩效管理股审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

填报人：刘琼	联系电话：8177976	填报日期：2020.5.27

附件3-1

部门整体支出绩效目标申报表
（  2020  年度）

填报单位（盖章）：	                       单位负责人（签名）：

| 部门名称 | 石鼓区政府研究中心 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：67.230384 |  |  |
|  | 按收入性质分 |  | 按支出性质分 |
|  | 其中： 公共财政拨款：67.230384 政府性基金拨款： 纳入专户管理的非税收入拨款： 其他资金： |  | 其中：基本支出：45.230384 项目支出：22 |
| 部门职能职责概述 | 主要负责起草《政府工作报告》和区政府主要领导同志的重要讲话及文稿工作。 |  |  |
| 整体绩效目标 | 目标1：高质量完成《政府工作报告》《政府全会报告》，统筹做好城专项会议的文稿服务工作，扎实做好区长、常务副区长的文稿服务工作。 目标2：围绕全区中心工作和主要领导关注的重点事项，开展专题调研，为决策提供参谋服务。 目标3：培养作风硬、素质强、水平高的干部队伍，为政府系统高效运行发挥作用。 |  |  |
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 产出指标 | 指标1：年内起草调研报告4篇以上。 指标2：在省市刊物发表领导署名文章6篇以上。 指标3：印发《调研与参考》10期以上。 指标4：组织干部到外地考察学习2次以上。 |  |
|  | 效益指标 | 指标1：扎实做好文稿服务工作。 指标2：为区政府领导决策提供参谋服务。 指标3：培养想写、能写的干部队伍，为政府系统高效运行发挥作用。 |  |
| 财政部门审核意见 | 财政部门支出股室审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 |  |
|  | 财政绩效管理股审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 |  |

填表人（签名）：        联系电话： 8177976      填表日期：2020年 5月