附件1

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

| 预算部门名称 | 石鼓区农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 803.48 | 2083.48 |  | 2177.72 | 10 | 104.52% | 10 |
|  | 按收入性质分：2083.48 |  |  |  |  | 按支出性质分：2083.48 |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：2003.48 |  |  |  |  | 其中：基本支出：522.48 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：80 |  |  |  |  | 项目支出：1561 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障本局在职人员29人、离退休人员11人及临聘人员4人的工资福利及办公等人员经费支出；保障各专项项目执行；保障局机关各股室职能执行。 |  |  |  |  | 已完成。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 在职人员控制率 |  | 100% | 106.67% | 5 | 4 | 临聘人员增加了1人 |
|  |  |  | “三公 经费变动率 |  | -20% | -20.79% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 预算控制率 |  | 0%。 | 149.35% | 5 | 3 | 上级专项资金增加 |
|  |  |  | 公用经费控制率 |  | 100% | 150.21% | 5 | 4 | 人员异动 |
|  |  |  | “三公 经费” 控制率 |  | 100% | 64.39% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 政府采购执行率 |  | 100% | 0 | 5 | 0 | 实际未进行政府采购 |
|  |  | 质量 指标 | 重点工作实际完成率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 管理制度健全性 |  | 相关管理制度合法、合规、完整 | 健全 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效 指标 | 预决算信息公开性 |  | 公开内容完整性、时效性、真实性、准确性 | 准时正确完整公开 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本 指标 | 资金使用合规性 |  | 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定 | 合规，无违规问题 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 新增粮食和其他作物产能（公斤/亩） |  | 》100 | 105 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 安全生产指标 |  | 重大安全生产事故发生情况 | 无 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 破坏耕地红线情况 |  | 不能破坏耕地红线 | 未破坏 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 生态环保意识 |  | 增强 | 增强 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 农业种植结构 |  | 进一步优化 | 已优化 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 水资源利用率 |  | 增加 | 已增加 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 |  | 农业企业满意度100% | 99% | 5 | 4 |  |
|  |  |  | 惠农对象满意度 |  | 农民满意度100% | 95% | 5 | 4 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |

附件2

专项资金绩效自评表

（  2019 年度）

| 项目支 出名称 | 衡阳市湘江流域退耕还林还湿石鼓区试点工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 石鼓区农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市新丰生态有限责任公司 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 422 | 422 | 422 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 180 | 180 | 180 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 242 | 242 | 242 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 在优化项目区局部水文水系结构的基础上，以农业面源污染治理为核心目标，通过人工湿地构建、湿地恢复、耕地种植结构调整等措施，科学实施退耕还林还湿，构建农田-森林-湿地-河流相互交错的复合生态系统 |  |  |  | 退耕还林还湿试点建设，通过物理沉积、吸附和生物吸收、降解和转化水中的多种污染物，固碳释氧、保持水土， 减少泥砂和水质污染负荷输出，有效保护了湘江水质环境。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成面积 | 402 | 460 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 水净化后排放标准 | III类 | III类 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 见效时长 | 1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本节约率 | 5% | 6% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 湿地种苗 | 20万元 | 20万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 带动当地村民就业 | 30人 | 30人 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 净化受农业面源污染的水量 | 2万吨 | 2.2万吨 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度 | 95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

附件2

专项资金绩效自评表

（2019年度）

| 项目支 出名称 | 山水林田湖工程规划 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 石鼓区农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 林业站 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 44.14 | 44.14 | 17.656 | 10 | 40% | 5 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 44.14 | 44.14 | 17.656 | 10 | 40% | 5 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过水源涵养地保护、生态恢复、面源污染防控、环境综合整治及生态廊道构建等系统工程的实施，增强区域的景观连通性、提升区域环境质量及生态系统服务功能，通过总结示范点成功经验和管理模式，为湖南省乃至全国山水林田湖草系统治理提供示范和样板，为全面建设小康社会提供支撑。 |  |  |  | 2019年石鼓区农林局会同石鼓区旅游局、水利局、环保局等有关单位，通过多次野外调查和现场踏勘，选定在石鼓区角山镇实施山水林田湖草生态保护修复工程试点项目。5月14日，衡阳市石鼓区山水林田湖草工程规划方案采购项目由中国科学院亚热带农业生态研究所中标，8月份已交付审议稿。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 规划方案资金支付的比例 | 100% | 40% | 10 | 5 | 应加快资金支付进度 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 规划方案审议稿已通过 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照合同及时交付 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 规划方案支出 | 44.14 | 17.656 | 10 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 为全面建设小康社会提供支撑 | 支撑 | 有效支撑 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 生态环保意识 | 进一步提高 | 进一步提高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善生态环境 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 规划方案的满意度… | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80 |  |