## 指标表
2017-2019年农贸市场改造项目绩效评价指标表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 操作指引 | 评分说明 | 评分
项目决策10分 | 项目立项10分 | 项目立项规范性 | 3 | 项目是否按照规定的程序申请设立（1分）；所提交的文件、材料是否符合相关要求（1分）；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）。 | 项目绩效目标申报或实施方案等申报资料中有明确绩效目标。项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。设有明确目标。 | 项目立项规范 | 3
|  | 绩效目标合理性 | 3 | 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（1分）；是否与项目单位或委托单位职责密切相关（1分）；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）。 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 市里下达了任务分解，区商务局设定了绩效目标 | 3
|  | 绩效指标明确性 | 4 | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；是否与项目年度任务数或计划数相对应（1分）；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。目标是否有量化指标；是否细化分项。 | 绩效目标明确，基本合理。 | 4
项目管理30分 | 资金落实10分 | 资金分配 | 5 | 是否制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法（1分）；资金分配因素是否全面、合理（1分）； 资金分配是否符合相关管理办法（1分）；分配结果是否合理（2分） | 分配办法，办法健全、规范；因素选择全面，合规。分配结果，资金分配符合资金管理办法及省财政下发专项资金文件规定的支持内容；资金分配科学合理。 | 未制定专项资金管理办法，资金分配也存在超标准补贴的情况。 | 0
|  | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。根据项目实际到位资金占计划分配资金的比重计算得分（3分*项目资金到位率） | 资金到位率=（实际到位资金额/计划投入资金额）*100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 资金全部到位 | 3
|  | 到位及时率 | 2 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1分），未及时到位并影响进度（0分）。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。以财政下发指标文日起1个月内资金到位项目上单位为合规到位时效。 | 资金到位及时 | 2
| 业务管理10分 | 管理制度健全性 | 3 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。1、管理制度健全（2分）；2、机构健全（0.5分）、分工明确、职责明确（0.5分）。 | 是否已制定或具有相应的业务管理制度，业务管理制度是否合法、合规、完整；项目管理制度健全；是否有明确的项目实施主体及实施决策程序，实施单位内部的职责分工明确。 | 成立了区农贸市场改造指挥部，制度沿用区里相关制度 | 3
|  | 制度执行有效性 | 3 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。项目调整及支出调整手续完备（1分）；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位（1分）。 | 是否遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑是否落实到位。 | 项目实施资料缺失，未提供齐全项目施工合同、施工日志、竣工验收报告、监理资料等,扣2分。 | 1
|  | 项目质量可控性 | 4 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。已制定或具有相应的项目质量要求或标准（2分）；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段（2分）； | 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 市里进行了改造合格验收，但区商务局未提供竣工验收资料，扣1分。 | 3
| 财务管理10分 | 管理制度健全性 | 3 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。已制定上部门财务管理制度（1分）；已制定或具有相应的项目资金管理办法（1分）；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（1分）。 | 是否制定上部门财务管理制度；是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 区商务局有单位内部财务管理制度，但未制度专项资金管理办法，扣2分。 | 1
|  | 资金使用合规性 | 5 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；项目的重大开支是否经过评估认证（1分）；是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。结合石鼓区财政扶贫资金管理办法进行考核。 | 资金拨付有内部审批程序，但存在超标准补贴、超进度支付、无依据支付等情形，扣4分。 | 1
|  | 财务监控有效性 | 2 | 是否已制定或具有相应的监控机制（1分）；是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段（1分）。 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 资金支付采用国库集中支付方式，单位内部按程序审批后报财政局进行支付；未进行财务检查。 | 1
项目绩效60分 | 项目产出34分 | 农贸市场改造完成率 | 10 | 完成后宰门、潇湘街、荷池路等8个农贸市场改造，计10分，每少完成1个扣1.5分，扣完为止。 | 根据现场实际查看情况进行评价。 | 8个农贸市场全部完成。 | 10
|  | 改造完成及时率 | 8 | 2018年3月31日前完成后宰门、潇湘街、荷池路、建设新村、易赖街、十家村等6家农贸市场改造，2018年8月31日前完成建设集贸市场、谢湾农贸市场改造，全部按时间要求完成，计8分，每出现1个未按约定时间完成扣1分，扣完为止。 | 根据现场实际查看情况进行评价。 | 根据市级统一部署，石鼓区在全市率先完成。 | 8
|  | 项目验收 | 8 | 1、8个改造项目全部进行了竣工验收，计4分，每少1个未验收扣0.5分，扣完为止； 2、8个改造全部通过了竣工验收，计4分，每少1个未验收扣0.5分，扣完为止。 | 根据现场实际查看情况进行评价。 | 市级组织对8个项目进行了验收，出具了验收通过的文件。 | 8
|  | 改造标准合规率 | 8 | 改造的农贸市场全部符合标准，计8分，每发现1处不符合标准扣0.2分，扣完为止。 | 参照《衡阳市城区农贸市场建设标准》进行评价。 | 经验收全部符合标准。 | 8
| 项目效益26分 | 经济效益 | 8 | 指农贸市场改造后，对于保障“菜篮子”工程、促进农产品流通和农贸市场繁荣、促进农产品交易以及价格保障方面的作用，作用显著计8分，作用较好计5分，作用一般计3分，基本没作用不计分。 | 根据现场实际查看情况进行评价。 | 改造实施后，对于农贸市场发放的经济效益比较显著。 | 8
|  | 可持续效益 | 8 | 指农贸市场改造后，在农产品柜台分类管理，给排水、通风、供电、消防、监控、信息化、检测、冷藏保鲜、宣传和导购、停车、卫生、垃圾收集等设施的是否建立了可持续管理机制，全部达标计8分，基本达标计5分，某1项未达标计3分，某2项未达标计1分，2项以上未达标不计分。 | 根据《衡阳市城区农贸市场建设标准》进行考评。 | 改造实施后，农贸市场整体更加规范，但现场查看十家村农贸市场的检测室未及时检测，后宰门一期市场摊户摆放散乱，占用过道。 | 5
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 满意度在90%及以上记10分，每降低1%扣0.5分，扣完为止。 | 根据调查问卷结果进行评价。 | 发放调查问卷50份，整体满意度92%。 | 10
总分 |  |  | 100 |  |  |  | 82