## 农村道路提质改造
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 农村道路提质改造 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 朱宏华13786440518
主管部门 |  |  | 角山乡 |  |  | 实施单位 |  | 利民村
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 211.4 |  | 211.4 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 211.4 |  | 211.4 |  |  | 一 | 100% | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 道路提质改造项目的实施，切实破解村民出行难，大幅减轻村民生产生活成本，有效提升人居环境。 |  |  |  |  | 项目工程已基本完成，有效解决村民出行问题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 户间道路硬化面积 |  | 10 | 20m² | 20m² |  | 10
|  |  | 户间道路硬化里程 |  | 10 | 8.5公里 | 8.5公里 |  | 10
|  | 质量指标 | 户间道路硬化宽度 |  | 2 | ≥5m | 5m |  | 2
|  |  | 户间道路硬化厚度 |  | 2 | ≥20cm | 20cm | ≥20cm | 2
|  |  | 户间道路规范防滑压纹坡度 |  | 2 | ＜25° | 25° | ＜25° | 2
|  |  | 户间道路规范设置梯步坡度 |  | 2 | ≥25° | 25° | ≥25° | 2
|  |  | 村组公路路基宽度 |  | 2 | ≥5m | 5m | ≥5m | 2
|  |  | 村组公路路肩回填土方 |  | 2 | ≥50cm | 50cm | ≥50cm | 2
|  |  | 户间道路混凝土强度 |  | 2 | C25 | C25 | C25 | 2
|  | 时效指标 | 开工时间 |  | 2 | 2018-08-22 | 2018-08-23 |  | 2
|  |  | 完工时间 |  | 2 | 2018-11-20 | 2018-11-21 |  | 2
|  |  | 乡镇自查自验时间 |  | 2 | 2018-11-30 | 2018-12-01 |  | 2
|  | 成本指标 | 户间道路补助 |  | 5 | 100元/m² | 100元/m² |  | 5
|  |  | 村组公路补助 |  | 5 | 51.9万元/公里 | 51.9万元/公里 |  | 5
| 效益指标(30 | 经济效益 指标 | 群众生产生活成本降低率 |  | 5 | ≥10% | 10% |  | 5
|  | 社会效益 指标 | 受益贫困组数 |  | 3 | 21个 | 21个 |  | 3
|  |  | 受益自然组数 |  | 3 | 21个 | 21个 | 21个 | 3
|  |  | 受益村民户数 |  | 3 | 648户 | 648户 | 648户 | 3
|  |  | 建档立卡贫困数 |  | 3 | 82户 | 82户 | 82户 | 3
|  |  | 受益村民人数 |  | 5 | 2568人 | 2568人 | 2568人 | 5
|  |  | 建档立卡贫困人口数 |  | 3 | 212人 | 212人 | 212人 | 3
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  | 5 | ≥20年 | 20年 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度受益 |  | 5 | ≥98% | 98% |  | 5
|  |  | 受益建档立卡贫困人口满意度 |  | 5 | ≥98% | 98% |  | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 产业扶贫委托帮扶（君玲）
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 产业扶贫委托帮扶（君玲食品有限公司） |  |  | 项目负责人及电话 |  | 梁阿团13575256125
主管部门 |  |  | 角山乡 |  |  | 实施单位 |  | 君玲食品
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 38.1 |  | 38.1 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 27.9 |  | 27.9 |  |  | 一 | 100% | 一
|  |  | 其他资金 | 10.2 |  | 10.2 |  |  | 一 | 100% | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 该项目以传统食品生产加工为基础，新增“烧烤串串”代加工，粽子、月饼、元宵、鱼丸、等产品销售，同比2017年增长10-20%，实现贫困群众稳定增收，助推脱贫攻坚。 |  |  |  |  | 该项目以传统食品生产加工为基础，新增“烧烤串串”代加工，粽子、月饼、元宵、鱼丸、等产品销售，同比2017年增长10-20%，实现贫困群众稳定增收，助推脱贫攻坚。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 带动贫困户 |  | 10 | 186人 | 186人 |  | 10
|  | 质量指标 | 元宵销量 |  | 10 | ≥15万斤 | 15万斤 |  | 10
|  | 时效指标 | 完成时限 |  | 10 | 本年度 | 本年度 |  | 10
|  | 成本指标 | 人平入股 |  | 10 | ≥1500元 | ≥1500元 |  | 10
| 效益指标(30 | 经济效益 指标 | 总产值 |  | 10 | ≥180万斤 | 170万斤 |  | 8
|  |  | 纯收益 |  | 5 | ≥30万元 | 30万元 | 32万斤 | 5
|  |  | 带动建档立卡贫困户人均增收 |  | 5 | ≥120元 | 120元 | 120元 | 5
|  | 社会效益 指标 | 覆盖建档立卡贫困人口数 |  | 10 | 186人 | 186人 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 绿色食品 |  | 5 | 绿色食品 | 绿色食品 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 连续5年分红 |  | 5 |  |  |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 5 | ≥90% | 90% |  | 5
|  |  | 农业经营主体满意度 |  | 5 | ≥90% | 90% |  | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 98

## 产业扶贫（新丰）
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 产业扶贫（新丰） |  |  | 项目负责人及电话 |  | 蔡秋云13873438878
主管部门 |  |  | 角山乡 |  |  | 实施单位 |  | 新丰生态农业
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 12.8 |  | 12.8 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 12.8 |  | 12.8 |  |  | 一 |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 实现贫困群众稳定增收，助推脱贫攻坚。 |  |  |  |  | 所有资金已落实到位，实现贫困群众稳定增收，助推脱贫攻坚。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 种植面积 |  | 10 | ≥1100亩 | ≥1100亩 |  | 10
|  |  | 带动贫困户人数 |  | 10 | ≥608人 | ≥608人 |  | 10
|  | 质量指标 | 苗木种植成活率 |  | 4 | ≥90% | ≥95% |  | 4
|  |  | 苗木种植亩产量 |  | 4 | 180斤 | 180 |  | 4
|  |  | 苗木种植亩产值 |  | 2 | 1800元 | 1800元 |  | 2
|  | 时效指标 | 开工时间 |  | 5 | 2018-01-01 | 2018-01-01 |  | 5
|  |  | 完工时间 |  | 5 | 2018-12-01 | 2018-12-01 |  | 5
|  | 成本指标 | 种苗、人工、肥料等成本占 |  | 10 | ≥90% | ≥90% |  | 10
| 效益指标(30 | 经济效益 指标 | 总产值 |  | 10 | 200万元 | 190万元 |  | 9
|  |  | 纯收益 |  | 10 | 25万元 | 22万元 |  | 9
|  |  | 带动建档立卡贫困户人均增收 |  | 5 | 120元 | 120元 |  | 5
|  | 社会效益 指标 | 覆盖建档立卡贫困人口数 |  | 5 | 608 | 608 |  | 5
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 5 | ≥90% | 90% |  | 5
|  |  | 农业经营主体满意度 |  | 5 | ≥90% | 90% |  | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 98

## 利民村基础设施建设
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 利民村基础设施建设 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 朱宏华13786440518
主管部门 |  |  | 角山乡 |  |  | 实施单位 |  | 利民村
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 32.63 |  | 32.63 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 32.63 |  | 32.63 |  |  | 一 |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 小范垅至官达岭组路基工程的实施，切实破解村民出行难，大幅减轻村民生产生活成本，有效提升人居环境（道路硬化由区统一实施）。 |  |  |  |  | 小范垅至官达岭组路基工程已基本完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 村组公路路基里程 |  | 15 | 1.5公里 | 1.5公里 |  | 15
|  | 质量指标 | 村组公路路基宽度 |  | 15 | ≥6m | 6m |  | 15
|  |  | 村组公路路肩回填土方 |  | 10 | ≥50cm | 50cm |  | 10
|  | 时效指标 | 开工时间 |  | 10 | 2018-08-22 | 2018-08-22 |  | 10
|  |  | 完工时间 |  |  | 2018-11-20 | 2018-11-20
|  |  | 乡镇自查自验时间 |  |  | 2018-11-30 | 2018-11-30
成本指标
[5 empty] | 10 | ≥10% | 10% |  | 10
| 效益指标(30 | 经济效益 指标 | 群众生产生活成本降低率
|  | 社会效益 指标 | 受益贫困组数 |  | 2 | 5个 | 5个 |  | 2
|  |  | 受益自然组数 |  | 2 | 5个 | 5个 |  | 2
|  |  | 受益村民户数 |  | 2 | 200户 | 200户 |  | 2
|  |  | 建档立卡贫困数 |  | 2 | 30户 | 30户 |  | 2
|  |  | 受益村民人数 |  | 5 | 600人 | 600人 |  | 3
|  |  | 建档立卡贫困人口数 |  | 2 | 70人 | 70人 |  | 2
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  | 5 | ≥10年 | 10年 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度受益 |  | 5 | ≥98% | 98% |  | 5
|  |  | 受益建档立卡贫困人口满意度 |  | 5 | ≥98% | 98% |  | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 98

## 农村公路（利民村）
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 农村公路（村级公益事业建设一事一议财政奖补项目） |  |  | 项目负责人及电话 |  | 朱宏华13786440518
主管部门 |  |  | 角山乡 |  |  | 实施单位 |  | 利民村
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 13 |  | 13 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 13 |  | 13 |  |  | 一 |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 一事一议财政奖补项目的实施，切实破解村民出行难，大幅减轻村民生产生活成本，有效提升人居环境。 |  |  |  |  | 项目资金已落实到位，已有效解决村民出行问题，降低村民生活成本，盖上人居环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 户间道路硬化面积 |  | 5 | 6m² | 6m² |  | 5
|  |  | 村组公路硬化里程 |  | 5 | 1.7公里 | 1.7公里 |  | 5
|  | 质量指标 | 户间道路硬化宽度 |  | 4 | ≥3m | 3m |  | 4
|  |  | 户间道路硬化厚度 |  | 4 | ≥20cm | 20cm | ≥20cm | 4
|  |  | 户间道路规范防滑压纹坡度 |  | 4 | ＜25° | 25° | ＜25° | 4
|  |  | 户间道路规范设置梯步坡度 |  | 4 | ≥25° | 25° | ≥25° | 4
|  |  | 户间道路混凝土强度 |  | 4 | C25 | C25 | C25 | 4
|  | 时效指标 | 开工时间 |  | 4 | 2018-08-22 | 2018-08-22 |  | 4
|  |  | 完工时间 |  | 4 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 4
|  |  | 乡镇自查自验时间 |  | 2 | 2018-12-30 | 2018-12-30 | 2018-12-30 | 2
|  | 成本指标 | 户间道路补助 |  | 5 | 50元/m² | 50元/m² |  | 4
|  |  | 村组公路补助 |  | 5 | 51.9万元/公里 | 51.9万元/公里 |  | 5
| 效益指标(30 | 经济效益 指标 | 群众生产生活成本降低率 |  | 10 | ≥10% | 10% |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益贫困组数 |  | 2 | 3个 | 3个 |  | 2
|  |  | 受益自然组数 |  | 2 | 10个 | 10个 | 10个 | 2
|  |  | 受益村民户数 |  | 2 | 200户 | 200户 | 200户 | 2
|  |  | 建档立卡贫困数 |  | 2 | 11户 | 11户 | 11户 | 2
|  |  | 受益村民人数 |  | 5 | 1200人 | 1200人 | 1200人 | 5
|  |  | 建档立卡贫困人口数 |  | 2 | 26人 | 26人 | 26人 | 2
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  | 5 | ≥20年 | 20年 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度受益 |  | 5 | ≥98% | 98% |  | 5
|  |  | 受益建档立卡贫困人口满意度 |  | 5 | ≥98% | 98% |  | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99

## 农村公路（和平村）
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 农村公路（村级公益事业建设一事一议财政奖补项目） |  |  | 项目负责人及电话 |  | 唐仁大18773492568
主管部门 |  |  | 角山乡 |  |  | 实施单位 |  | 和平村
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 13 |  | 13 |  |  | 10 | 100%
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 13 |  | 13 |  |  | 一 | 100% | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 一事一议财政奖补项目路基工程的实施，切实破解村民出行难，大幅减轻村民生产生活成本，有效提升人居环境。 |  |  |  |  | 项目资金已落实到位，切实破解村民出行难，大幅减轻村民生产生活成本，有效提升人居环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 户间道路硬化面积
|  |  | 村组公路硬化里程 |  | 15 | 1.3 公里 | 约1.3公里 |  | 14
|  | 质量指标 | 户间道路路基宽度 |  | 15 | ≥6m | 约6m |  | 13
|  |  | 户间道路路基回填土方 |  | 10 | 2500 | 2500 |  | 10
|  | 时效指标 | 开工时间 |  | 4 | 2018-08-22 | 2018-08-22 |  | 4
|  |  | 完工时间 |  | 4 | 2018-11-20 | 2018-11-20 |  | 4
|  |  | 乡镇自查自验时间 |  | 2 | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  | 2
|  | 成本指标 | 户间道路补助
村组公路补助
| 效益指标(30 | 经济效益 指标 | 群众生产生活成本降低率 |  | 10 | ≥10% | 10% |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益贫困组数 |  | 3 | 3个 | 3个 |  | 3
|  |  | 受益自然组数 |  | 3 | 5个 | 5个 |  | 3
|  |  | 受益村民户数 |  | 3 | 150户 | 150户 |  | 3
|  |  | 建档立卡贫困数 |  | 2 | 10户 | 10户 |  | 2
|  |  | 受益村民人数 |  | 2 | 500人 | 500人 |  | 2
|  |  | 建档立卡贫困人口数 |  | 2 | 28人 | 28人 |  | 2
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  | 5 | ≥10年 | 10年 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度受益 |  | 5 | ≥98% | 98% |  | 5
|  |  | 受益建档立卡贫困人口满意度 |  | 5 | ≥98% | 98% |  | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 97

## 产业扶贫委托山水莲花
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 2018年角山乡产业扶贫委托山水莲花 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 刘晓平18674712688
主管部门 |  |  | 角山乡 |  |  | 实施单位 |  | 衡阳市山水莲花木屋度假村有限公司
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 33.66 |  | 33.66 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 33.66 |  | 34.66 |  |  | 一 |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 通过该项目的实施，种植的湿地花卉、苗木等带动当地产业发展，实现贫困群众稳定增收，助推脱贫攻坚。 |  |  |  |  | 带动当地产业发展，提高贫困群众收入。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 种植面积 |  | 5 | 300亩 | 300亩 |  | 5
|  |  | 带动贫困户 |  | 5 | 187人 | 187人 |  | 5
|  | 质量指标 | 苗木种植成活率 |  | 6 | 98% | 98% |  | 6
|  |  | 苗木种植亩产量 |  | 6 | 1.5万株 | 1.5万株 |  | 6
|  |  | 苗木种植亩产值 |  | 8 | 1.5万元 | 1.5万元 |  | 8
|  | 时效指标 | 开工时间 |  | 5 | 2018-01-01 | 2018-01-01 |  | 5
|  |  | 完成时间 |  | 5 | 2018-12-01 | 2018-12-01 |  | 5
|  | 成本指标 | 种苗、人工、肥料等成本占 |  | 10 | 70% | 70% |  | 10
| 效益指标(30 | 经济效益 指标 | 总产值 |  | 10 | ≥450万元 | 450万元 |  | 8
|  |  | 纯收益 |  | 10 | ≥50万元 | 50万元 |  | 10
|  |  | 带动建档立卡贫困户人均增收 |  | 5 | ≥120元 | 120元 |  | 5
|  | 社会效益 指标 | 覆盖建档立卡贫困人口数 |  | 5 | 300人 | 300人 |  | 5
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 5 | ≥90% | 90% |  | 5
|  |  | 农业经营主体满意度 |  | 5 | ≥90% | 90% |  | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 98

## 产业扶贫委托帮扶
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 2018年角山乡财政所产业扶贫委托帮扶项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 蔡秋云13873438878
主管部门 |  |  | 角山乡 |  |  | 实施单位 |  | 君玲食品、香樟苑
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 39.06 |  | 39.06 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 39.06 |  | 39.06 |  |  | 一 |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 根据脱贫攻坚会议精神，贯彻落实乡村振兴战略部署，改善贫困群众生产生活水平条件。 |  |  |  |  | 根据脱贫攻坚会议精神，贯彻落实乡村振兴战略部署，改善贫困群众生产生活水平条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 食品加工元宵销售 |  | 5 | 15万斤 | 约15万斤 |  | 4
|  |  | 母牛养殖数量（≥**头/只） |  |  | ≥10头/只 |  |  | 4
5
|  | 质量指标 | 本草牛出肉率 |  | 5 | ≥40% | ≥40% |  | 5
|  |  | 食品加工元宵销售标准 |  | 5 | 达标 | 达标 |  | 5
|  | 时效指标 | 开工时间 |  | 10 | 2018-01-01 | 2018-01-01 |  | 10
|  |  | 完成时间 |  | 10 | 2018-12-01 | 2018-12-01 |  | 10
|  | 成本指标 | 牛年投入成本 |  | 5 | ≥156万元 | ≥156万元 |  | 5
|  |  | 元宵每斤投入 |  | 5 | ≥8元/斤 | ≥8元/斤 |  | 5
| 效益指标(30 | 经济效益 指标 | 元宵销售纯收益 |  | 10 | 30万元 | ≥30万元 |  | 10
|  |  | 养牛纯收益 |  | 5 | 24万元 | ≥24万元 |  | 5
|  |  | 带动建档立卡贫困户人均增收 |  | 5 | 120元 | 120元 |  | 5
|  | 社会效益 指标 | 覆盖建档立卡贫困人口数 |  | 10 | 372人 | 372人 |  | 10
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 5 | ≥90% | 90% |  | 5
|  |  | 农业经营主体满意度 |  | 5 | ≥90% | 90% |  | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 98